## PLAN DE TRABAJO SST 2024
|  |  |  | SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [16 empty] | Código: GH-05-FO-24
|  |  |  | AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P | [16 empty] | Versión: 1.0
|  |  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL | [16 empty] | 2017-12-01
ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO 2024
TEMAS | OBJETIVOS | METAS | RESPONSABLES | RECUSOS |  |  | CUMPLIMIENTO | ENERO - DICIEMBRE DE 2024 | [11 empty] | TOTAL | OBSERVACIONES
|  |  |  | H | T | F |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dar Revisión Gerencial y aprobación del Manual que contine el SGSST | Actualizacion y socializacion del Manual SGSST y sus anexos | Gerencia, Responsable de SGSST | X | X |  | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asignación del presupuesto para el SGSST para el Año 2023 | Contar con el rubro presupuestal para la implementación del SGSST correspondiente al año 2023 aprobado por la Gerencia | Aprobación por la Gerencia de la proyección del presupuesto para el año 2023 | Gerencia | X | X | X | Programado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsable SGSST | diligenciar acta de delegacion de la persona delegada como responsable del SGSST | Que el 100% del personal de la empresa se entere quien es la persona delegada como responsable del SGSST | Gerencia | X | X | X | Programado | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Funciones y responsabilidades SGSST | Socializacion a todo el personal de sus funciones especificas en SGSST | Que al 100% del personal se le entregue el documento con sus funciones asignadas dentro del SGSST | Gerencia, Responsable de SGSST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dentro del programa de induciiòn y reinducciòn se realizara la solicalizaciòn de la asignaciòn de roles y responsabilidades y demas generalidades de SST.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diligenciar encuestas de perfil sociodemografico | Que el 100% del personal quede identificado en nuestra base de datos | Responsable de SGSST, COPASST | x | x | x | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documentar en carpeta el Perfil sociodemografico de la empresa.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COPASST | Realizar las reuniones mensuales del COPASST y evidenciar eficacia en las gestiones del mismo | Evidenciar mediante actas la realización del 100% de las reuniones programadas | Responsable de SGSST, COPASST | X | X | X | Programado | [12 empty] | 12 | Mensualmente se realizaran las reuniones de COPASST y sus respectivas capacitaciones. | bar: ENERO - DICIEMBRE DE 2024 ENE to ENERO - DICIEMBRE DE 2024 DIC
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comité de Convivencia Laboral | Realizar las reuniones Trimestrales del Comité y evidenciar eficacia en las gestiones del mismo para la prevención del acoso laboral | Evidenciar mediante actas la realización del 100% de las reuniones programadas | Responsable de SGSST, Comité de convivencia laboral | X | X | X | Programado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Trimestralmente se realizara reuniòn de Comité de Convivencia Laboral, sin apartar las actividades que se pueden realizar por fuera de la planificaciòn de la reunòn ordinaria.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | Dar revisión y actualización si se requiere a la Politica SST | Contar con el documento de la politica actualizado, fechado y firmado para la vigencia | Gerencia,, Responsable de SGSST,COPASST | X | X |  | Programado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se debe actualizar los puntos de difusión de Politicas de SST
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Socialización a todo el personal de la politica de SST | Que al 100% del personal se le entregue folleto con la poltica vigente del SST y publicarla en las 3 sedes | Gerencia, Responsable de SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se refuerza con Politica de Prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objetivos y Metas del SGSST | Dara revisión por la Gerencia de los objetivos y metas del SGSST planteados para el año 2023 | Contar con el documento de objetivos y metas firmado con aprobación por la Gerencia | Gerencia, Responsable de SGSST | X | X |  | Programado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| actualizacion y socialización a todo el personal de los objetivos y metas del SGSST para la vigencia | Que al 100% del personal se le entregue folleto con los objetivos y metas del SGSST | Gerencia, Responsable de SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Actualización del Objetivos del SST
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo Anual | Revisión por la Gerencia del Plan de Trabajo Anual para el 2024 | Aprobación mediante firma por la Gerencia del plan de trabajo anual del SGSST | Gerencia, Responsable de SGSST | X | X |  | Programado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proyección Plan de Trabajo Año 2024 | Generar de acuerdo al analisis de resultados del año 2023 las actividades a ejecutar en el periodo 2024 | Gerencia, Responsable de SGSST, COPASST | X | X | X | Programado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de capacitación anual | Revisión del plan de capacitación SG-SST anual para la vigencia 2023 | Dejar evidencia mediante acta del Copasst de la revisión y aprobación del plan de capacitación anual programado para el 2023 | Responsable SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proyección Plan de capacitacion Año 2023 | Generar de acuerdo al analisis de resultados del año 2022 las capacitaciones a ejecutar en el periodo 2023 | Responsable SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se implementa Plan de capacitaciòn anual, teniendo en cuenta que durante el transcurso del año puede estar sujetos a cambios ( agregar temas de capacitaciòn, según actualizaciòn de normatividad legal o matriz de peligros.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conservación documental | Verificación y control documental del SGSST | Registrar el 100% de los anexos del SGSST en el listado maestro de documentos, con codigos y versiones vigentes, y retiro de obsoletos, definición retención documental | Responsable SGSST,control interno | X | X |  | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendición de Cuentas | Realizar la rendición de cuentas Anual del SGSST | Realizar presentación a la Gerencia y a los comités de la rendición de cuentas del SGSST sobre lo ejecutado en el año 2023 | , Responsable SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Requisitos legales aplicables | Verificación y control cumplimiento normatividad aplicable | Realizar el registro del 100% de normatividad aplicable a la empresa sobre el SGSST y verificar el grado de cumplimimiento del mismo registrando las acciones de mejora en la matriz de mejora continua | Responsable SGSST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comunicaciones SGSST | Generar campañas y comunciaciones sobre el SGSST | Ejecutar el 100% de las actividades de comunicación informativas sobre los avances del SGSST | Responsable SGSST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contratistas | Garantizar el compromiso y cumplimiento de los requisitos SGSST por parte de los contratistas | Socialización al 100% contratistas vigentes del manual o listado de requisitos sobre SGSST que deben cumplir | Responsable SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perfil sociodemografico | Tener la información actualizada de la población | Generar tabulacion de encuestas al 100% del personal | Responsable SGSST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnostico de condiciones de salud | Programar Examanes medico Ocupacionales( Ingreso-Periodicos | Lograr el 100% de personal con los resultados del examen medico ocupacional. | Gerencia, Responsable SGSST, COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tener la información actualizada de la población para el año vigente | generar diagnostico de condiciones de salud de acuerdo a las encuestas aplicadas a los empleados. | Responsable SGSST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programas de vigilancia epidemiologica | Documentar e implementar los PVE | Iniciar el diagnostico, documentación e implementación de los PVE Aplicables a la Empresa | Gerencia, Responsable SGSST, COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se reforzara el PVE con actividades y campañas para los trabajadores de la empresa.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prevencion COVID-19 | Seguimiento y control de casos COVID-19 | Responsable SG-SST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de estilos de vida y trabajo saludables | Generar campañas especificas según variables como diagnostico de condiciones de salud, prevención consumo SPA, prevención del riesgo psicosocial. | Realizar al menos 3 Campañas en el año sobre el programa de estilos de vida y trabajo saludables | Gerencia, Responsable SGSST, COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se añade programa de Pausas activas para el buen desarrollo de la actividad fiscia ,mental y social de los trabajadores.
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investigación de accidentes | Reducción y control de accidentalidad en la empresa | Investigación del 100% de los incidentes y accidentes ocurridos como lo establece la res. 1401 de 2007 | Gerencia, Responsable SGSST, COPASST,Coordinadores, Comité investigador | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores de accidentalidad | Analisis indicadores y plan de acción | Registrar el 100% de la accidentalidad y enfermedad laboral, realizar analisis y generar plan de acción en la matriz de mejora continua de la empresa | Responsable del SGSST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores de ausentismo | Analisis indicadores y plan de acción | Registrar el 100% del ausentismo generado por eventos de salud y plan de acción en la matriz de mejora continua | Responsable del SGSST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matriz de peligros | Identificación de peligros y control de riesgos | Actualizar la matriz de peligros , generar planes de acción correspondientes y registrarlos en la matriz de mejora continua | Responsable del SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimientos de trabajo seguro | Socialización de procedimientos y estandares de seguridad | Socializar al 100% de los trabajadores los estandares y/o procedimientos de seguridad correspondientes | Responsable del SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa riesgo Quimico | Actualizar el programa y/o procedimiento de riesgo quimico mediante metodología Sistema Globalmente Armonizado | Elaboración de plan de acción riesgo quimico e iniciar la aplicación del mismo. Actualización de procedimiento de emergencia de riesgo quimico. | Gerencia, Responsable del SGSST,COPASST,apoyo ARL | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspecciones de seguridad | Verificación y control de actos y condiciones inseguras | Realizar como minimo 1 inspeccion mensual a los siguientes componentes: Locativa, Extintores, Botiquines,camillas, Elementos de Protección personal | Responsable del SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Control de condicioenes peligrosas | Verificar el cumplimiento del 100% de acitvidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo programadas a equipos, instalaciones, o demás aplicables para el control de las condiciones de seguridad | Responsable del SGSST,COPASST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de preparación y respuesta ante emergencias | Verificación respuesta ante emergencias | Socializar con el 100% del personal los procedimientos de respuesta ante emergencias. | Responsable del SGSST,COPASST, Brigadistas | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Contar con el 100% de los analisis de vulnerabilidad de todas las sedes |  | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realización de Simulacros en el año en la empresa |  | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores del SGSST | Medicion y analisis de cumplimiento | Analizar los indicadores de estructura, proceso y resultado y generar planes de accion en la matriz de mejora continua | Responsable SGSST | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auditoria del SGSST | Medicion y analisis de cumplimiento | Realización de al menos 1 auditoria anual sobre el SGSST | COPASST, Responsable SGSST, Auditor Interno | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión por la Gerencia | Medicion y analisis de cumplimiento | Realización de al menos 1 Revision por la Gerencia sobre el SGSST | Gerencia | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mejora Continua | Eficacia del SGSST | Registrar las acciones de mejora durante todo el año y garantizar el cumplimiento del 90% de las acciones planteadas en la matriz | Gerencia, Responsable SGSST, COPASST, | X | X | X | Programado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | Programado | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 60
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
% DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLAUDIA PATRICIA GOMEZ | [6 empty] | ENERO - DICIEMBRE DE 2024 ENE: ANGELA MARIA ARIAS DELGADO
| Gerente | [6 empty] | ENERO - DICIEMBRE DE 2024 ENE: Responsable del SG-SST
Note on E7: VERSALLES1: Recurso Humano
Note on F7: VERSALLES1: Recurso Tecnologico
Note on G7: VERSALLES1: Recurso Financiero