## Mapa Riesgos
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | CÓDIGO: GC-05-FO-02
|  | MAPA DE RIESGOS-2024 | [8 empty] | VERSIÓN: 3.0
|  | AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P | [8 empty] | Fecha: julio 2024
PROCESO | RIESGO | CALIFICACION |  | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | SEGUIMIENTO JUNIO 2024
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO
PLANEACIÓN ESTRATEGICA | Planeación y Proyección inadecuada | Baja | Alto | No cumplimiento de Metas establecidas en los planes programas y proyectos. - No Generación del Impacto Social Esperado | Plan de Desarrollo Diagnósticos Organizacionales Participación de la Comunidad | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Validación de los procesos a través del plan de desarrollo Institucional. | Se construyo el plan de accion para el cuatrienio y se realiza la verificacion el cumplimiento de acuerdo al IUS
| Demora en la legalización de los adicionales, por parte del contratista | Bajo | Alto | *se vence el contrato, mientras transcurre el proceso. | Cuadro de seguimiento y control de los contratos | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Recordar al contratista que debe solicitar la prorroga con un tiempo prudencial. | revisada la contratacion de la vigencia 2024 se evidencio el cumplimiento con todos los requisitos y la publicacion oportuna en el SECOP y el SIA OBSERVA
| Falta de estudios de Conveniencia | Baja | Alto | Violación al principio de la selección objetividad. Favorecimiento a determinados contratistas a través de contratos innecesarios. | Se realizan los estudios de los contratos bajo el principio de selección de objetividad. | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Ordenar gastos, sin que previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y por ende de estudios de factibilidad y conveniencia. | toda la contratacion realizada tiene los estudios previos que determinan la pertinencia en la contratacion
| Interventorías | Baja | Alto | Avalar incumplimientos, ejecuciones, irregularidades, mala calidad de materiales. Autorizan modificaciones técnicas, cambios de especificaciones de materiales, originando mayores costos para la entidad. Los acuerdos entre contratista e interventor son conocidos en ocasiones con posterioridad a la ejecución del contrato por parte de la administración. En ocasiones firman actas de recibo sin verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones. | Monitoreo actividades contratadas con base en actividades ejecutadas. | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Evitar que el contratista y el interventor tengan vínculo para que el control y verificación que le es propio de su función, sea verás en todo sentido y que todas las decisiones sean para el beneficio y mejoramiento de la empresa. | los informes de supervision cotejan las actividades ejecutadas con las contratadas de manera que asegure el cumplimiento del objeto contractual
REVISION ALTA DIRECCIÓN | Inexistencia de criterios para realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos. | Bajo | Ato | No se pueden presentar informes estandarizados de avance de los planes, programas y proyectos. Deterioro de la imagen | Diseño de Matrices de Seguimiento a los planes de acción | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Elaborar un instrumento que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo, en cuanto al cumplimiento de metas, la ejecución financiera y avance del Plan de Desarrollo. | el plan de desarrollo institucional cuenta con una matriz de seguimiento que permite visualizar el avance en las metas fijadas
| Tomar acciones inapropiadas o no acordes para los Planes de Mejoramiento. | Media | Alto | Perdida de control de los procesos Generación de hallazgos o no conformidades con base en la gestión de la Entidad. | Realizar Seguimiento y Acompañamiento a los Diferentes Procesos. | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Actividades de Formación en Monitoreo, análisis y mejora en sistemas de Gestión | la junta directiva de la Empresa en reunion mensual monitorea las actividades realizadas y la gestion ejecutada por la gerencia
COMUNICACIÓN PÚBLICA | Inexactitud en la Presentación de Datos y/o en la Entrega de Información | Baja | Alto | Pérdidas económicas, pérdida de credibilidad y confianza, demandas, sanciones, daño de imagen. | Definir criterios de la información que debe ser objeto de verificación. | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Definir fuentes oficiales de información al interior de la Entidad (políticas de comunicación). Verificar la veracidad y confiabilidad de la información antes de difundirla. | la informacion que se presenta es revisada y analizada por la gerencia y grupo de asesores previo a la socializacion con lajunta directiva para aprobacion
OPERACION ACUEDUCTO | Continuidad del Servicio | Medio | Alto | Perdida de ingresos / Incremento de costos Inconformidad de los clientes Pérdida de Credibilidad | Mantenimiento de bocatomas, redes de conducción, distribución y planta de tratamiento. | 3 | 3 | ALTO | Reducir el Riesgo, evitar o trasferir | Mantenimiento rutinario Control de calidad del agua Planes de contingencia | la empresa continua con el mantenimiento rutinario para prevenir suspensiones del servicio- se tiene contratado con aguas de manizales el control de calidad del agua que se suministra a la comunidad y se tienen definidos planes de contigencia para mitigar eventos adversos que puedan alterar la prestacion del servicio.
OPERACIÓN ALCANTARILLADO | Continuidad del Servicio | Medio | Alto | Perdida de ingresos / Incremento de costos Inconformidad de los clientes Pérdida de Credibilidad | Mantenimiento de redes de alcantarillado | 3 | 3 | ALTO | Reducir el Riesgo, evitar o trasferir | Realizar mantenimiento preventivo a las diferentes redes de alcantarillado con las que cuenta la empresa, para así garantizar la adecuada prestación del servicio | se cuenta con una programacion de mantenimiento rutinario al sistema de alcantarillado y se atienden las PQRS oportunamente para mitigar los riesgos
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | Continuidad del Servicio | Medio | ALTO | Perdida de ingresos / Incremento de costos Inconformidad de los clientes Pérdida de Credibilidad | Disposición oportuna y adecuada de los instrumentos para la recolección y disposición final de residuos sólidos. | 3 | 3 | ALTO | Reducir el Riesgo, evitar o trasferir | Disposición de instrumentos de recolección y disposición final de residuos sólidos Disposición de personal idóneo | se cuenta con una programacion para la recoleccionde residuos asi mismo se suscribio contratos para la disposicion final de residuos solidos
COMERCIALIZACIÓN | Errores o inconsistencias en la facturación | BAJO | MEDIO | Pérdida de ingresos (Recaudo) Inconformidades por parte de los clientes Desgaste administrativo | Control permanente en las fechas de lectura, revisiones de critica, impresión y entrega oportuna de facturas Control sobre los medidores requeridos para la facturación | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Oportunidad en la toma de lecturas Mantenimiento preventivo de medidores Mantenimiento al software de facturación Actualización de información de los usuarios del servicio | se realiza mensualmente la facturacion en los tiempos establecidos y se hace la critica de la facturacion con el fin de determinar posibles inconsistencias en los valores facturados lo que determina revisiones oportunas
| Recaudo | Bajo | Medio | Perdida de ingresos Carencia de liquidez Incumplimiento de obligaciones Déficit de rentabilidad | Definición de políticas y procedimientos para el recaudo por concepto de facturación | 2 | 2 | BAJO | Asumir el Riesgo | Expedición y entrega oportuna de la facturación Modalidades de pago | se cuenta con medios de pagos de facil acceso para los usuarios tanto en la empresa como en el sistema bancario.
| Peticiones, Quejas y Reclamos | BAJO | ALTO | Inconformidad del usuario, pérdida de credibilidad de la empresa, incumplimiento a los objetivos institucionales. Demandas | Control a la facturación y prestación del servicio | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Realizar control a la facturación evitando así manifestación de inconformidad por parte de los clientes. Atención adecuada y oportuna a los clientes del servicio | las PQRS son atendidas oportunamente dandole solucion a las pateiciones de los usuarios
SOPORTE LOGÍSTICO | Adquisición de bienes | BAJO | MEDIO | Deficiente calidad del los bienes adquiridos Inoportunidad en la adquisición de bienes Prestación inadecuada del servicio | Antes de adquirir un bien la empresa analiza la función que va a cumplir y a su vez se verifica que la adquisición de mismos es necesaria. Adecuación del proveedor con base en las necesidades | 2 | 2 | BAJO | Asumir el Riesgo | Definir políticas para la adquisición de bienes y servicios y su adecuación para la entrega de los mismos. | se adquieren los bienes previo analisis de necesidades
| Administración de Inventarios | Baja | Medio | Que no se cuente con un inventario de los bienes de la entidad. Que el inventario de los bienes no se actualice periódicamente. Que el inventario no contemple todos los bienes de la entidad. Que la propiedad de los bienes de la entidad no este debidamente documentada. | Control permanente a la administración de inventarios | 2 | 2 | BAJO | Asumir el Riesgo | Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad, tanto para los de suministro como los demás activos. | anualmente se realiza el inventario de bienes para determinar que los valores registrados en los estados financieros esten acordes con el conteo fisico
GESTION FINANCIERA | Contabilización de los ingresos y gastos | BAJO | ALTO | Incumplimiento legal Perdidas económicas Desgaste administrativo Sanciones | Los ingresos de la empresa son reportados mensualmente a contabilidad para tener un balance claro, oportuno y veraz mes a mes. Con frecuencia se realizan reuniones para analizar los compromisos adquiridos por la empresa para así agilizar el pago de las obligaciones oportunamente. | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Tener cronograma claro dentro de la empresa y coordinar con contabilidad para que los reportes se actualicen constantemente, con el fin de tener el conocimiento de todos los movimientos financieros de la empresa. Evaluar constantemente el estado financiero de la empresa, para identificar según el presupuesto que las obligaciones estén efectuando correctamente mes a mes, con el fin de que todo el sistema financiero de la empresa este coordinado para dar cumplimiento a todas las transacciones y asegurar que sea consecuente con lo planeado. | mensualmente el equipo directivo evalua la consistencia de los estadosfinancieros con el fin de entregar informacion clara a la junta directiva de la Empresa para que proceda a laverificacion y aprobacion de estos.
| Planeación y Programación del Presupuesto | MEDIO | ALTO | Carencia de recursos para cubrir las diferentes obligaciones de la empresa Incumplimiento de metas | Programación anualizada del presupuesto de rentas y gastos | 3 | 3 | ALTO | Reducir el Riesgo, evitar o trasferir | Anualmente se elabora el presupuesto de rentas y gastos para la empresa, detallando los diferentes rubros presupuestales. | el seguimiento permanente al presupuesto permite el cumplimiento de las metas propuestas realizando en forma oportuna los traslados que son requeridos
GESTION DOCUMENTAL | Inadecuado manejo de expedientes y documentos | BAJO | ALTO | Perdida de información Desgaste administrativo Sanciones | Administración adecuada de los diferentes documentos que genera la empresa según las disposiciones generadas por al Archivo General de la Nación | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Asignación de responsables de la administración de los documentos con los que cuenta le empresa Disposición adecuada de espacios y materiales para la conservación y disposición final de documentos | se continua con el proceso de revision de l archivo central para determinar su conservacion de acuerdo alas tablas de retencion documental
GESTIÓN Y ADMINSTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | Selección e inducción de personal | BAJO | MEDIO | Que el personal nombrado o contratado no cumpla con los perfiles requeridos por la entidad. Incumplimiento del plan de inducción y re inducción. | Definición de políticas para la selección de personal Definición clara del proceso de inducción Documentación y actualización del manual de funciones de la empresa | 2 | 2 | BAJO | Asumir el Riesgo | Garantizar la idoneidad de los funcionarios para la ocupación de los cargos. | el maneal de funciones se actualizo en la pasada vigencia incluyendo las competencias comportamentales de cada cargo
| Liquidación de Nómina de personal | BAJO | Medio | Liquidación inoportuna o errónea de la nómina Retraso en el pago de aportes parafiscales y liquidación de prestaciones sociales | Recepción oportuna y adecuada de novedades de personal para la liquidación de la nómina Disposición de presupuesto para el pago de nómina | 2 | 2 | BAJO | Asumir el Riesgo | Recepcionar oportunamente las novedades de los funcionarios Disposición de presupuesto para pago de nómina mensual | la nomina se cancela oportunamente a los empleados lo mismo que los pagos de aportes parafiscales
| Bienestar social e incentivos | BAJO | ALTO | No ejecución del plan de bienestar social e incentivos, plan de capacitación Desmotivación laboral y perdida de sentido de pertenencia | Definición y ejecución del plan de bienestar social y plan de capacitación para la empresa. Garantizar la disposición presupuestal para la ejecución de los planes de bienestar social e incentivos y el plan de capacitación para la empresa. | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Definición de estrategias que garanticen la correcta y oportuna ejecución de los diferentes planes para la gestión y administración del talento humano. | se cuenta con un plan de capacitacion el cual se ha venido desarrollando tal como se programo
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Pérdida de información | BAJO | Medio | Perdidas operacionales y económicas Desgaste administrativo | Copias de seguridad (Backup) Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo Definición de roles y responsabilidades para la administración de los sistemas de información | 2 | 2 | BAJO | Asumir el Riesgo | Definición de políticas para la administración adecuada de los sistemas de información Asignación de roles y responsabilidades | el plan de seguridad en la informacion tiene definidos no solo los roles sino tambien las actividades a ejecuta con el fin de propteger la informacion institucional
EVALUACION GESTIÓN ORGANIZACIONAL | Ausencia de los Elementos de Control en los Procesos | BAJO | MEDIO | Desviaciones significativas en los procesos por ausencia de medición | Autocontrol de los procesos garantizando la eficiencia, eficacia y efectividad del servicio | 2 | 2 | BAJO | Asumir el Riesgo | Seguimiento oportuno a la gestión organizacional a través de la medición de indicadores de gestión y resultados | se tienen definidos los indicadores de acuerdo a lo establecido en las normas que regulan los servicios pubicos terminada la vigencia se elabora el informe respectivo
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | Materialización de los riesgos institucionales | BAJO | BAJO | Desviaciones significativas en los procesos por ausencia de medición | Seguimiento a los controles asociados a los riesgos. | 2 | 2 | BAJO | Asumir el Riesgo | Definición de políticas de administración del riesgo Seguimiento a la efectividad de los controles | se tiene la politica de riesgos y se hace el seguimiento semestrala estos
MEJORAMIENTO CONTINUO | Perdida de sostenibilidad y mejoramiento del sistema de gestión de calidad | BAJO | ALTO | Incumplimiento normativo Perdida de credibilidad e imagen | Documentar compromisos claros frente a la sostenibilidad y mejora del SGC, por parte de la Alta Dirección y demás funcionarios Disponer de rubros presupuestales para la continuidad del SGC Capacitación y/o sensibilización permanente a todos los funcionarios del desempeño del SGC | 2 | 3 | MODERADO | Asumir el Riesgo reducir el riesgo | Garantizar la continuidad del SGC con base a compromisos, presupuesto y sensibilización permanente a todos los funcionarios | el sistema de gestion de la calidad debe ser actualizado en cuanto a la ISO 9001